## AI 产品上线 Checklist
AI 产品上线 Checklist
覆盖产品、AI能力、体验、数据、安全、执行 6 大维度 · 约 50 项检查 · by wgjuan2314
📋 ① 产品与需求
# | 检查项 | 检查标准 / 通过条件 | 负责方 | 状态 | 备注
1 | 核心用户故事全部覆盖 | PRD 中所有 User Story 均有对应功能实现，无遗漏 | PM | 待检查
2 | 降级方案已设计并实现 | AI 不可用时有兜底方案（隐藏入口 / 展示提示 / fallback 内容） | PM + 研发 | 待检查
3 | 边界输入场景已定义 | 空输入、超长输入、特殊字符、多语言混排等 edge case 均有处理方案 | PM + 研发 | 待检查
4 | 帮助文档 / 引导文案已就绪 | 功能说明、使用提示、示例 Prompt 等用户引导内容已完成审核 | PM + 内容 | 待检查
5 | 用户预期管理文案已审核 | AI 输出免责声明、「内容由 AI 生成」标注、准确性提示等合规文案已确认 | PM + 法务 | 待检查
6 | 灰度策略已确认 | 首批放量比例、目标用户群、灰度时长均已确定 | PM | 待检查
7 | 回滚方案已准备 | 功能开关（feature flag）已配置，可随时关闭 AI 能力 | 研发 | 待检查
🤖 ② AI 能力质量
# | 检查项 | 检查标准 / 通过条件 | 负责方 | 状态 | 备注
8 | 评测集通过率达标 | 核心场景评测通过率 ≥ 目标阈值（建议 ≥ 80%），已有基线记录 | 算法 + PM | 待检查
9 | 幻觉率在可接受范围 | 关键事实性问题幻觉率 ≤ 设定上限，已量化评估 | 算法 | 待检查
10 | 拒识率在可接受范围 | 合理请求被拒绝的比例 ≤ 设定上限（过度拒识影响体验） | 算法 | 待检查
11 | 指令遵循准确率达标 | 格式要求、字数限制、角色指令遵循准确率 ≥ 目标值 | 算法 | 待检查
12 | Prompt 版本已锁定 | 上线使用的 System Prompt 版本号已记录，不再修改 | 算法 + PM | 待检查
13 | 敏感内容过滤已验证 | 涉黄、涉暴、政治敏感等内容的过滤机制已通过测试 | 算法 + 安全 | 待检查
14 | 核心 BadCase 已修复 | 评测发现的 P0/P1 级 BadCase 全部修复，P2 已记录跟踪 | 算法 + PM | 待检查
15 | 多轮对话上下文稳定性验证 | ≥ 5 轮对话场景下，上下文不丢失、不漂移（如适用） | 算法 + 测试 | 待检查
16 | RAG 召回质量验证 | 检索准确率、召回率达标，切片策略已优化（如适用） | 算法 | 待检查
🎨 ③ 体验与交互
# | 检查项 | 检查标准 / 通过条件 | 负责方 | 状态 | 备注
17 | 加载态已设计实现 | 流式输出 loading 态、骨架屏、进度提示等已实现，无白屏 | 设计 + 研发 | 待检查
18 | 错误态 UI 已完善 | 网络错误、超时、AI 服务不可用等错误状态有明确提示和操作引导 | 设计 + 研发 | 待检查
19 | 空状态已设计 | 首次使用 / 无结果状态有引导性设计，非空白页 | 设计 | 待检查
20 | 流式输出体验流畅 | 文字逐字出现无卡顿，超时（>10s 无响应）有提示 | 研发 + 测试 | 待检查
21 | 移动端适配已验证 | 主流机型（iOS/Android）上 AI 功能交互正常，无布局异常（如适用） | 测试 | 待检查
22 | 用户反馈入口已上线 | 「重新生成」「点赞 / 踩」「举报」等反馈按钮已实现并埋点 | 研发 + PM | 待检查
23 | 响应时延符合 SLA | P50 < 2s，P95 < 5s（或符合产品约定的 SLA 标准） | 研发 + 测试 | 待检查
24 | 无障碍基础验证 | 屏幕阅读器可读、色彩对比度合规（如适用） | 设计 + 测试 | 待检查
📊 ④ 数据与监控
# | 检查项 | 检查标准 / 通过条件 | 负责方 | 状态 | 备注
25 | 核心指标埋点已上线 | AI 功能采纳率、重新生成率、任务完成率等核心事件埋点已验证 | 数据 + 研发 | 待检查
26 | BadCase 收集入口已上线 | 用户可通过「踩」「举报」等方式提交 BadCase，后台可查看 | 研发 + PM | 待检查
27 | 基线指标已记录 | 上线前的核心指标现状值已记录，用于后续对比 | 数据 + PM | 待检查
28 | 告警阈值已配置 | 错误率、超时率、AI 服务异常等关键指标已配置告警，可及时发现问题 | 研发 + 数据 | 待检查
29 | 日志链路已打通 | 可通过 session_id / trace_id 追溯完整的用户请求和 AI 响应 | 研发 | 待检查
30 | 成本监控已设置 | Token 消耗、API 调用量已监控，有异常飙升告警 | 研发 + 数据 | 待检查
31 | A/B 实验框架已接入 | 支持 Prompt 版本、UI 变体等实验，可对比不同方案效果（如适用） | 数据 + 研发 | 待检查
🔒 ⑤ 安全与合规
# | 检查项 | 检查标准 / 通过条件 | 负责方 | 状态 | 备注
32 | 用户数据使用已合规 | AI 训练/推理涉及的用户数据已获得授权，符合隐私政策 | 法务 + PM | 待检查
33 | 隐私政策已更新 | 产品隐私政策中已包含 AI 数据使用说明 | 法务 | 待检查
34 | 内容安全审核通过 | 涉及 AIGC 的内容安全规范已满足平台/监管要求 | 安全 + 法务 | 待检查
35 | 输入过滤机制已上线 | 恶意 Prompt 注入、敏感词输入等已有前置过滤 | 研发 + 安全 | 待检查
36 | 输出过滤机制已上线 | 有害内容、涉密信息等 AI 输出已有后处理过滤 | 研发 + 安全 | 待检查
37 | AI 生成内容已标注 | 界面上明确标注「由 AI 生成」，符合平台规范 | PM + 研发 | 待检查
38 | 紧急下线预案已演练 | 知道如何在 5 分钟内完全关闭 AI 功能，负责人已确认 | 研发 + PM | 待检查
🚀 ⑥ 上线执行
# | 检查项 | 检查标准 / 通过条件 | 负责方 | 状态 | 备注
39 | 测试环境全量验证通过 | 所有功能在 staging 环境已全量测试，无 P0/P1 未修复问题 | 测试 | 待检查
40 | 代码已封版 | 上线代码已 code freeze，无未经测试的提交 | 研发 | 待检查
41 | 数据库迁移已验证 | 涉及 schema 变更的迁移脚本已在 staging 验证，有回滚方案（如适用） | 研发 | 待检查
42 | 上线时间窗口已确认 | 已选择低峰时段上线，避开活动/大促期间 | PM + 研发 | 待检查
43 | 相关团队已知会 | 客服、运营、数据等关联团队已了解上线内容和注意事项 | PM | 待检查
44 | 上线后巡检计划已制定 | 上线后 1h / 24h / 72h 各有明确的指标巡检负责人和检查项 | PM + 数据 | 待检查
45 | 用户公告 / 更新说明已准备 | 应用商店更新说明、站内公告、社群通知等已就绪（如需要） | PM + 运营 | 待检查

## 进度汇总
上线检查进度汇总
维度 | 总项数 | 已通过 | 不适用 | 完成率
① 产品与需求 | 7
② AI 能力质量 | 9
③ 体验与交互 | 8
④ 数据与监控 | 7
⑤ 安全与合规 | 7
⑥ 上线执行 | 7
合计

## 使用说明
AI 产品上线 Checklist · 使用说明
【如何使用】
1. 在「AI 产品上线 Checklist」Sheet 中，逐项检查并修改「状态」列的下拉值
2. 「进度汇总」Sheet 会自动统计各维度通过率，无需手动填写
3. 「不适用」的项目请标记 ➖ 不适用，不会计入完成率分母
4. 每次重要版本上线前，复制一份新文件使用，保留历史记录
【状态说明】
待检查 — 默认状态，尚未执行检查
✅ 通过 — 已验证，符合检查标准
⚠️ 有风险 — 部分满足，存在已知风险，已评估可上线
❌ 未通过 — 不满足检查标准，须修复后才能上线
➖ 不适用 — 本次版本不涉及此项，不计入完成率
【上线建议】
强制：① AI 能力质量 + ⑤ 安全与合规 两个维度无「❌ 未通过」
建议：整体完成率 ≥ 85%（不适用项已标记）再正式上线
灰度期：⑥ 上线执行 维度全部通过后再扩大放量比例
作者：@wgjuan2314 · github.com/wgjuan2314/aipm-launch-checklist